## 工程量清单1-35项
施工计划
工程名称 | 吉林市水务集团第一供水厂10kV高压配电所升级改造项目
施工地点 | 吉林市
计 划 施 工 内 容 如 下 ： 1 . 原有变电所高压成套配电柜拆除单母线柜 11台 2 . 临 时 高 压 成 套 配 电 柜 拆 除 单 母 线 柜 7台 3 . 临 时 高 压 分 支 箱 拆 除 单 母 线 柜 2 台 4 . 直 流 屏 拆 除 1 台 5 . 变 电 所 基 础 槽 钢 拆 除 【 1 0 66m 6 . 电 力 电 缆 拆 除 1 2 0 m m 2 以 内 150m 7 . 变 电 所 原 高 低 压 柜 人 力 搬 运 3.5t.km 8 .进线柜G01 KYN28A- 12 800*2300*1450 1台 9 . 电 压 互 感 器 柜 G 0 2 K Y N 2 8 A - 1 2800*2300*1450 1台 10 . 计量柜G03 KY N28A- 12800*2300*1450 1台 11 . 主受柜G04 KY N28A- 12800*2300*1450 1台 12.高压电容器柜G05 KYN28A-12 800*2300*1450 1台 13 . 高压400kW电机柜G06 KYN28A- 12800*2300*1450 1台 14 . 高压400kW电机柜G07 KYN28A- 12800*2300*1450 1 台 15 . 高压1000kVA备用变压器柜G08 KYN28A- 12800*2300*1450 1台 16 . 高压所用变柜G09 KYN28A- 12800*2300*1450 1台 17 . 高压联络柜G10 KYN28A- 12800*2300*1450 1台 18 . 高压联络隔离柜G11 KYN28A- 12800*2300*1450 1台 19 . 高压1000kVA变压器柜G12 KYN28A- 12 800*2300*1450 1台 20 . 高压220kW备用电机柜G13 KY N28A - 12 800*2300*1450 1台 2 1 . 高 压 2 2 0 k W 备 用 电 机 柜 G 1 4 KYN28A-12 800*2300*1450 1台 22 . 室内接地母线 - 60*6镀锌扁钢 20m 2 3 . 接 地 系 统 测 试 接 地 网 1系统 24 . 10KV送配电装置系统调试 10系统 25 . 10【基础槽钢制作及安装 42.6m 26 . 10kV高压系统配套高压电容器 1组 27 . 直流充馈电屏及配套蓄电池 1台 2 8 . 通 讯 屏 1 台 2 9 . 模 拟 屏 2 0 0 0 * 1 5 0 0 mm 1台 3 0 . 监 控 后 台 ( 含 操 作 电 脑 ) 1台 31 . 控制电缆KV V22 - 12*2 . 5mm2 200m 3 2 . 控 制 电 缆 电 缆 头 20个 33.按《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》交接试验1次 3 4 . 保 护 装 置 系 统 调 试 线 路 保 护 2系统 3 5 . 保 护 装 置 系 统 调 试 母 线 保 护 2系统

## 工程量清单36-58项
2
36.微机监控系统调试 2系统 37.五防系统调试 2系统
38.电缆故障点测试 2 系统
39.10kV输电线路整套启动调试 2 系统
40.计量二次回路阻抗测试 2 系统 41.配电智能系统调试 2系统 42.由有资质单位出具保护定值单 1 套
43.高压进线柜( 租用) KYN28A-12 800*2300*1450 |  |  | 1 台
44.高压主受柜(租用) KYN28A-12 800*2300*1450 |  |  | 1 台
45.高压计量柜(租用) KYN28A-12 800*2300*1450 |  |  | 1 台
46.高压变压器柜(租用) KYN28A-12 800*2300*1450 |  |  | 1 台
47.高压电机柜( 租 用 ) KYN28A-12 800*2300*1450 48.高压分支箱(租用) 2台 49.电力电缆ZC-YJLV22-3*50mm2 150m 50.电力电缆ZC-YJLV22-3*120mm2 30m 51.电力电缆头ZC-YJLV22-3*50mm2 2个 52.电力电缆头ZC-YJLV22-3*120mm2 4个 |  |  | 1 台
53.10KV 送配电装置系统调试 4系统 54.10KV 交流耐压试验 3回路
55.电缆试验10kV 电缆试验局放试验 3 回路
56.室外接地母线-60*6镀锌扁钢 20m
57.10【基础槽钢制作及安装 20m
58.接地系统测试接地网 1系统
相关材料要求：
1. 配电柜中的永磁、弹簧储能操作断路器产品的选择，应相当于永大(永磁断路器)、
ABB ( 弹簧储能操作断路器)、施耐德(弹簧储能操作断路器)(包括但不限于)或
不低于以上品牌质量标准产品。
2. 配电柜中的综合保护装置产品的选择，应相当于南瑞、许继、四方、长园或南自 (包括但不限于)或不低于以上品牌质量标准产品。
资料编制/上报单位：第一供水厂
审核：生产技术部
2026-09-15